柳州市扶贫办2020年主要工作计划

| 时 间 | 内 容 | 分管 领导 | 实施科室 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每 周 | 政治业务学习（每周四下午） | 杨亚智 | 综合科 | 邓维凯 |
| 每 月 | 办党组中心组学习 | 杨亚智 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 召开办党组会议 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 督促县区按时上报财政专项扶贫资金安排、拨付及支出情况月报表、基础设施项目进度月报表、雨露计划实施进度月报、扶贫小额信贷情况统计表(月报) | 陈三祝汤正安 胡小卫 | 资金项目科 社会扶贫科 小额信贷办 | 刘爱林倪丙领 |
|  | 开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作 | 汤正安胡小卫 罗云飞 龚志惠 彭修良 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
|  | 对红水乡良陇村开展市级挂牌督战协调工作，并牵头组织召开工作调度会 | 龚志惠 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 协调市督查指导专责小组开展脱贫攻坚暗访或相关督导（调研）工作 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
| 每 季 | 组织办帮扶干部到联系点高兰村开展“一帮一联”活动 | 彭修良 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 对各县区各成员单位脱贫攻坚信息报送及采用情况进行通报 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
| 每季 | 汇总分析上报产业开发项目进度季报表 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 收集汇总粤桂扶贫协作联席会议成员单位、各县区粤桂扶贫协作典型亮点材料并上报 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 根据上报市委、政府的有关计划安排，每季度筹备市委常委会、政府常务会 专题研究脱贫攻坚工作 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 筹备每季度的市扶贫开发领导小组办公会 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 筹备脱贫攻坚新闻发布会 | 龚志惠 | 综合协调专责小组、政研培训科 | 邓维凯 |
|  | 筹备融水县、三江县脱贫摘帽工作调度会 | 罗云飞胡小卫 | 综合协调专责小组、综合服务中心 | 邓维凯 吴海尧 |
|  | 协调市领导对红水乡良陇村开展市级挂牌督战有关工作 | 龚志惠 | 驻融水县脱贫摘帽指导组、综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 办党支部组织开展“主题党日”活动 | 彭修良 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 组织上报创建全国文明城市材料 | 罗云飞 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
|  | 督促县区按时上报财政专项扶贫资金使用情况季报表 | 陈三祝 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 全年 | 督导各县区按照返贫预警监测机制和防贫机制，对脱贫监测户、边缘户进行动态监测和管理 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 牵头组织并协助相关单位开展产业扶贫、就业扶贫、综合保障扶贫三大提升行动，打好义务教育基本医疗住房安全“三保障”和饮水安全“四大战役” | 汤正安胡小卫 罗云飞 | 社会扶贫科 资金项目科 综合协调专责小组 | 倪丙领刘爱林 邓维凯 |
|  | 按自治区统一部署，指导各县区开展国扶系统疑似问题数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 做好中央、自治区和驻柳部队定点扶贫服务保障工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 配合市委统战部、市工商联进一步推进柳州市“百企扶百村”工程，协作做好市非公经济办交办工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 做好粤桂扶贫协作材料收集、档案整理工作，以备国家考核 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 指导市粤桂扶贫协作联席会议成员单位抓好《2020年湛江市—柳州市“携手奔小康”扶贫协作重点工作备忘录》的贯彻落实 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 指导各县区做好2020年雨露计划学历教育补助、农村实用技术培训、短期技能培训、中期就业技能培训等扶贫培训工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 督促指导各县区开展贫困村创业致富带头人培育及相关工作验收，做好贫困村创业致富带头人系统录入、县乡村材料归档、典型案例收集宣传等工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 牵头市基础设施专责小组抓好全市脱贫攻坚基础设施（农村道路、农网改造、通信网络）建设工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 配合市资金保障专责小组抓好扶贫资金统筹协调、监管、统计工作。 | 陈三祝 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 组织协调扶贫小额信贷工作指导专班持续指导各县区开展扶贫小额信贷工作。 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 配合市易地扶贫搬迁专责小组抓好后续扶持工作，重点开展后续产业发展和相关配套基础设施项目建设调研检查，并指导县区落实好相关后续扶持政策 | 彭修良 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 全年 | 配合市委组织部抓好村级集体经济发展工作，重点配合做好贫困村村集体经济收入相关考核工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 督导各县区组织抓好2020年度自治区为民办实事“扶贫惠民”项目推进工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 联合市直相关部门围绕“组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业协作、携手奔小康”等六大块内容进行调研。 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 与市财政局牵头组织、落实、督促各县区抓好脱贫攻坚项目库动态监测和管理工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 配合市级相关部门推进全市“乡村振兴”、 “乡村风貌提升三年行动”、“农村人居环境整治三年行动”、“四好农村路”等专项工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 对全市定点扶贫、“一帮一联”、“一户一册两卡”进行两次调研指导 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 指导各县区加强对贫困村创业致富带头人创业跟踪指导服务，发挥贫困村创业致富带头人指导服务中心和县级创业导师跟踪服务团队的作用 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 做好两市主要领导互访对接对口扶贫协作工作的筹备和服务保障工作 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 组织开展全市脱贫攻坚先进评选活动 | 龚志惠 | 综合协调专责小组、政研培训科 | 邓维凯 |
|  | 组织对市级脱贫攻坚档案进行年度整理归档 | 龚志惠 | 综合协调专责小组、考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 主要负责人听取保密工作情况汇报，对保密工作进行部署，并将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 接收处理督办系统中市委、市政府交办的各项督查任务 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 做好扶贫开发管理系统东西部扶贫协作子系统数据录入工作 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 督促指导融水、三江两县做好中央彩票公益金项目报备，并每半年报项目实施进度和执行情况。 | 陈三祝 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 1月 | 召开2020年市扶贫开发领导小组第一次办公会 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 编制完成柳州市脱贫攻坚建档立卡数据分析报告（第4期） | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 召开2019年本办“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会 | 彭修良 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 对本办退休干部开展春节慰问活动 | 杨亚智 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 分配下达市级第一批资金，督导县区做好2020年中央、自治区和市本级 （第一批）扶贫资金项目安排和报备工作 | 陈三祝 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 做好2019年基础设施、产业开发、资金管理、扶贫信贷、保险扶贫等专项工作总结和2020年工作计划。 | 陈三祝胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 督导县区将纳入2020年计划实施的项目录入脱贫攻坚项目库，做好监测、统计及公告公示工作 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 1-2月 | 制定柳州市2020年脱贫攻坚工作方案、柳州市扶贫开发领导小组2020年工作要点、扶贫办2020年主要工作计划 | 罗云飞 | 综合协调专责小组、综合科 | 邓维凯 |
|  | 编制市级2020年粤桂扶贫协作年度协作清单，指导融水、融安、三江县与结对帮扶的市（县）共同编制年度协作计划 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 完成市本级各项绩效指标考核任务（含重点指标和非重点指标），对审核不通过的相关指标进行复核，完成2019年度市直、中区直驻柳单位定点扶贫绩效考评工作 | 龚志惠 陈三祝 | 考核督查科 社会扶贫科 | 邓维凯 倪丙领 |
|  | 指导县区按照增量要求制定2020年度项目计划，并对县区2020年计划实施的项目开展实地调研 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 完成市金融扶贫工作联席会议成员调整工作 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 完成本办2020年财政预算公开及2019年财政决算编制 | 陈三祝 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 制定本办新冠病毒性肺炎疫情防控预案，组织做好新冠病毒性肺炎疫情防控工作 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
| 1-9月 | 协助组织保障专责小组做好新一轮驻村工作队员选派工作，对全市定点扶贫、脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员管理情况进行督导 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 2月 | 筹备全市决战脱贫攻坚大会 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 组织开展落实党风廉政建设主体责任述职评议考核（各科室负责人） | 龚志惠 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
|  | 牵头制定《柳州市高质量扶贫三大提升行动方案》，并启动 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 牵头制定《柳州市关于指导支持三江、融水脱贫摘帽工作方案》 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
| 2-3月 | 研究分析新冠病毒性肺炎疫情对柳州市脱贫攻坚工作影响 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 筹备2020年市扶贫开发领导小组第一次全体会议 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 对通过自治区核定的2019年脱贫摘帽村进行公告 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 牵头制定《柳州脱贫攻坚挂牌督战方案》 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 督促指导各县区做好“2020年一户一册一卡”发放和培训工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 加强国扶系统中贫困村村表基础信息监测，指导各县区进一步完善村表信息和开展问题数据整改 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 协助组织部做好2020年赴湛江挂职干部交流工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 指导融水、融安、三江县制定2020年粤桂扶贫协作资金项目使用计划，并对三县2020年项目筹备情况进行调研，推动相关工作的落实 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
| 2-3月 | 配合市人社局指导各县区扶贫办做好春节期间农民工返乡返城服务保障工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 完善健全办规章制度，完成制度汇编印制工作，完成2019年市领导讲话、脱贫攻坚以来市本级政策文件汇编 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 开展处级干部及科以下干部2019年年度考核 | 罗云飞 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 制定本办督办方案，抓好日常监督检查，提醒追踪各科室（中心）及时完成工作任务 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 结合市厅级领导变动情况，补充调整市厅级领导联系指导乡镇帮扶贫困村工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 2-6月 | 指导县区贯彻落实好自治区扶贫办等9部门关于坚决打赢疫情防控阻击战保障决胜脱贫攻坚若干措施（桂开办发（2020）7号）精神 | 汤正安胡小卫 罗云飞 龚志惠 彭修良 陈三祝 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
| 3月 | 召开全市扶贫系统党风廉政建设工作会议 | 龚志惠 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 制定党组中心组年度学习计划 | 杨亚智 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 办党组召开工作会议研究部署人才工作 | 龚志惠 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 组织全市扶贫信贷等金融管理工作调研活动 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 督促融水、融安、三江县做好“贫困县涉农资金统筹整合工作和安排；督促各县区做好当前批次专项资金录入项目库及资金分配公告、项目与资金间的匹配 | 陈三祝胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 3月 | 协调督促做好对口帮扶罗城、都安县两县的项目计划工作及市内六城区对口帮扶六县区年度计划工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 组织开展中央脱贫攻坚专项巡视回头看及2019年国家、自治区脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 根据本办工作实际，挖掘亮点指标，设置2020年重点工作指标，并配合各科（中心）完成指标进度上报工作 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 开展国扶系统信息数据质量监测，月底开展一季度建档立卡扶贫对象疑似问题数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
| 4月 | 组织对融水县、三江县开展脱贫攻坚问题排查行动 | 胡小卫 罗云飞 | 综合协调专责小组、综合服务中心 | 邓维凯 吴海尧 |
|  | 提交市政府常务会审议2020年湛江市—柳州市粤桂扶贫协作重点工作计划 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 联合市资金政策专责小组开展粤桂扶贫协作资金使用管理和2020年项目建设情况进行专项调研 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 调研贫困人口较多的非贫困村脱贫摘帽的情况（重点是列入全区“三非”对象的3个非贫困村） | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 组织召开市级金融扶贫联席会议 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 组织工会活动 | 杨亚智 | 办机关工会 | 邓维凯 |
| 4-7月 | 协调召开中直、区直定点扶贫单位工作座谈会 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 分解自治区设区市绩效考评指标，制定对县区开展绩效考核的方案，制定本办重点工作绩效指标 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
| 4-9月 | 举办两期全市贫困村（含深度贫困村）党组织书记脱贫攻坚专题培训班 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 5月 | 制定2020年雨露计划扶贫培训年度工作方案，并指导各县做好培训方案的制定及上报工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 举办脱贫攻坚专题培训班（第一期，培训时间根据自治区、全市脱贫攻坚工作进展情况作适当调整） | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
| 5-7月 | 督促指导融安县做好国家审计相关准备工作 | 陈三祝 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 举办两期全市扶贫系统干部脱贫攻坚专题培训班 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 指导各县区做好2020年雨露计划扶贫培训政策宣传月活动，并开展专项指导 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 组织粤桂扶贫协作相关干部赴湛江市及协作县交流学习 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 对融安、融水、三江县2020年粤桂扶贫协作开展情况进行调研 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
| 5-10月 | 对各县区年度扶贫资金使用和项目实施情况开展调研监测 | 陈三祝胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 开展扶贫小额信贷风险防范和处置工作调研 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 办理党代表人大代表建议意见和政协委员提案 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
| 6月 | 向主任办公会汇报各科、中心上半年完成工作督查情况 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 完成全市脱贫攻坚上半年工作总结，提出下半年工作计划 | 罗云飞 | 综合协调专责小组、综合科 | 邓维凯 |
|  | 办党组召开会议专题研究意识形态工作 | 龚志惠 | 综合科 | 邓维凯 |
| 6月 | 完成2019年市本级精准扶贫档案收集整理和归档工作 | 龚志惠 | 综合协调专责小组、考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 开展国扶系统信息数据质量监测，月底开展二季度建档立卡扶贫对象疑似问题数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 开展各科室保密工作自查 | 罗云飞 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
|  | 开展支部换届选举、工会换届选举工作 | 彭修良 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 指导各县区做好2020年雨露计划扶贫培训上半年工作总结及材料归档工作 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 7月 | 开展各科室意识形态工作专项督查 | 汤正安胡小卫 罗云飞 龚志惠 彭修良 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
|  | 组织开展庆“七一”党支部活动 | 彭修良 | 党支部 | 邓维凯 |
|  | 组织开展2020年全市脱贫攻坚综合督查 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
| 7-8月 | 根据市扶贫开发领导小组安排对粤桂扶贫协作工作落实情况进行专项督查 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
| 7-9月 | 按照自治区统一部署，开展扶贫对象动态管理工作；监测各县区国扶系统信息数据质量，9月底开展三季度建档立卡扶贫对象疑似问题数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
| 7-10月 | 配合国家统计局柳州调查队开展脱贫攻坚普查活动 | 胡小卫 | 各科、中心 | 邓维凯刘爱林倪丙领 吴海尧 |
| 7-11月 | 组织协调做好全市脱贫攻坚全面总结工作 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
| 9月 | 筹备市扶贫开发领导小组第三次全体会议 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 组织召开2020年第二次金融扶贫联席会议 | 陈三祝 | 资金项目科 小额信贷办 | 刘爱林 |
|  | 集中报告2020年度各级各批次扶贫资金项目县区报备情况 | 陈三祝 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 举办脱贫摘帽业务专题培训班（第二期，培训时间根据自治区、全市脱贫攻坚工作进展情况作适当调整） | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 联合财政局、审计局组织一次粤桂扶贫协作资金使用管理和项目建设专项调研检查 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 对罗城、都安县两县的对口帮扶工作和市内县区对口帮扶计划落实情况开展一次调研 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 10月 | 组织开展2020年“全国扶贫日”系列活动 | 汤正安 龚志惠 | 社会扶贫科 政研培训科 | 倪丙领 邓维凯 |
|  | 指导有关县区完成2020年剩余贫困人口、贫困村脱贫摘帽认定工作，开展贫困村脱贫摘帽市级核验 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 提交市委常委会专题研究2020年湛江—柳州扶贫协作工作情况 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 联合财政部门组织一次县级扶贫项目库建设专项调研总结 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
| 10-11月 | 对融安、融水、三江县2020年粤桂扶贫协作开展情况进行调研 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
|  | 对雨露计划扶贫培训进行调研指导 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 10-12月 | 开展四季度建档立卡扶贫对象数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
| 11月 | 办党组召开会议专题研究意识形态工作 | 龚志惠 | 综合科 | 邓维凯 |
|  | 组织各县区梳理2020年扶贫资金项目，集中审核录入 | 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 梳理总结“十三五”期脱贫攻坚资金使用与项目建设管理情况 | 陈三祝 胡小卫 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 对对口帮扶工作进行全面总结 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
| 11-12月 | 做好国家、自治区脱贫攻坚考核及第三方评估的迎检工作 | 罗云飞 | 综合协调专责小组、各科、中心 | 邓维凯 倪丙领 刘爱林 吴海尧 |
|  | 督促各县区做好2020年雨露计划扶贫培训年度工作总结及材料归档工作，对雨露计划扶贫培训进行调研指导 | 汤正安 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 制定2020年柳州市市直机关定点扶贫绩效考核方案、并牵头对参与定点扶贫的市直机关单位进行考核 | 龚志惠 | 社会扶贫科 | 倪丙领 |
|  | 指导融安、融水、三江县做好迎接国家东西部扶贫协作的考核评估工作 | 汤正安 | 粤桂协作办 | 何真龙 |
| 12月 | 完成年度工作总结，提出2021年工作要点，并以市委、市政府名义向自治区上报2020年脱贫攻坚工作报告 | 罗云飞 | 综合协调专责 小组、各科、中心 | 邓维凯 |
| 12月 | 对各县区脱贫攻坚工作进行绩效考核检查 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 开展国扶系统信息数据质量监测，月底开展四季度建档立卡扶贫对象疑似问题数据清洗 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |
|  | 做好自治区设区市绩效年度考核总结及迎检工作；做好市本级年度重点工作指标绩效核验总结工作；做好市绩效考核非重点指标完成情况上报工作 | 龚志惠 | 各科、中心 | 邓维凯 刘爱林 倪丙领 吴海尧 |
|  | 会同财政做好年度财政扶贫资金绩效考评工作 | 陈三祝 | 资金项目科 | 刘爱林 |
|  | 筹备市扶贫开发领导小组第四次全体会议 | 罗云飞 | 综合协调专责小组 | 邓维凯 |
|  | 向主任办公会汇报各科、中心下半年完成工作督查情况 | 龚志惠 | 考核督查科 | 邓维凯 |
|  | 配合做好全市全面建成小康社会统计监测，完成全市及各县区年度农村贫困人口累计脱贫率数据及分析材料 | 胡小卫 | 综合服务中心 | 吴海尧 |