柳州市2022年耕地地力保护补贴项目

实施方案

根据财政部、农业农村部和农业农村厅、财政厅有关文件要求，为顺利完成2022年耕地地力保护补贴资金的发放及绩效等工作，特制订本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要论述，落实自治区党委、政府关于全面推行耕地保护田长制工作要求，进一步压实各级党委和政府保护耕地的主体责任，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，切实保障国家粮食安全。根据《自治区农业农村厅自治区财政厅关于做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知》（桂农厅发〔2021〕142号）要求，2022年，耕地地力保护补贴对象、范围、依据、标准和补贴资金发放的方式方法等内容和要求仍然按照经自治区人民政府审定的《广西壮族自治区农业三项补贴改革方案》（桂财农〔2016〕94号)（以下简称《改革方案》）执行。各县（区）要认真学习领会有关文件精神，严格按照文件要求抓紧组织实施，务必2022年6月30日前完成补贴资金的发放工作，确保政策落实到位。

二、责任分工

（一）各级人民政府。《改革方案》明确规定各级人民政府是此项工作的责任主体，对本区域内的耕地地力保护补贴项目实施负全责，主要负责制定印发年度项目实施工作方案，审批补贴标准和资金分配方案，协调组织核实补贴面积、兑付资金、监督检查及信访等工作。乡镇人民政府负责辖区内补贴面积的申报、核实和张榜公示，信息的审核和录入，以及本乡镇补贴工作的培训、总结、汇总上报等工作。

（二）农业农村部门。牵头会商财政部门制定年度补贴项目实施工作方案并报同级人民政府审批；牵头做好农户基础数据采集、审核、汇总、分析，测算补贴标准，向同级财政部门提供审核后的补贴面积基础数据及资金分配方案等工作；牵头做好补贴项目实施绩效评价、信访受理、总结等工作；配合财政部门开展补贴工作的培训、检查指导等。

（三）财政部门。负责补贴资金的拨付、兑付情况审核、旬报等工作；负责补贴资金监督管理，严格执行专账管理；牵头开展补贴工作的培训、资金检查等工作；配合农业农村部门制定年度补贴资金分配方案报同级人民政府审批；配合农业农村部门做好补贴政策绩效考核、信访受理等工作。

三、项目实施要求

（一）认真履行工作职责。各级人民政府作为耕地地力保护补贴发放工作的责任主体，要组织安排各职能部门按职责分工开展各项工作，及时审批当地实施方案，督促各部门加快工作进度，确保补贴发放工作按时完成。各级农业农村、财政部门要充分认识落实补贴政策的重要性，做好统筹协调，及时将补贴发放情况报同级人民政府和上级主管部门。对因推卸责任导致政策落实不到位的，将严格依法依规问责。

（二）按照规范程序组织实施。各县（区）要严格按照实施方案要求，规范补贴面积登记、审核、公示和资金拨付、发放等程序。重点落实好以下工作：

1.提请以县级人民政府名义发文布置工作。各县（区）农业农村、财政部门要及时向本级人民政府汇报工作，并共同草拟年度项目实施工作方案，报县级人民政府审定后，以县级人民政府名义印发各乡镇执行。

2.准确把握补贴对象。补贴对象为全区所有拥有耕地承包权的农户和承包了国有农场耕地的农场职工。

3.明确补贴范围。由于非农征用、退耕还林、挖塘养鱼、畜禽养殖、发展林果业、绿化景观建设、转为设施农业用地等原因已改变用途的耕地，以及抛荒一年以上、占补平衡中“补”的耕地质量未能通过验收确认的耕地，不纳入补贴范围。对于种植一年生草本果品类作物，如种植西瓜、草莓等，对耕地质量不造成影响的耕地，可以予以补贴；对于种植多年生或木本的果树、桑树、茶叶等作物的耕地，不予补贴。

各级国有农场职工承包经营的耕地属于耕地地力保护补贴范围，且符合补贴条件的，都应予以补贴。按照属地管理原则，承包经营国有农场耕地的职工向耕地所在地的政府部门申请耕地地力保护补贴。

4.严格奖惩措施。

一是大力鼓励和引导农户种粮和提高耕地地力。对种植粮食的耕地以及应用畜禽粪肥还田、冬种绿肥、秸秆还田等技术的耕地，各县（区）可视情况适当提高这类耕地的亩均补贴标准，最高补贴标准不高于250元/亩。

二是将耕地地力保护补贴与加强环境保护和防止面源污染工作相结合。对露天焚烧秸秆，违规使用不合格肥料、禁限用农药等投入品，因污染农田受到生态环境、农业农村等相关部门处罚的生产者，取消其当年补贴资格。

三是必须如实填报补贴面积。对弄虚作假、挤占、截留、挪用和套取耕地地力补贴资金等违规行为，依法依规进行严肃处理。建立农户个人诚信记录，对骗取和套取耕地地力补贴资金等行为记入个人失信记录。对失信者，视情节可取消其当年及今后两年耕地地力补贴资格。

有关奖罚措施具体内容和标准，由各县（区）根据当地情况设置，并在本县（区）实施方案中予以明确。

5.县域内统一补贴依据。同一县（区）在2022年度应执行统一的补贴面积依据，补贴依据统一以农村土地承包经营权确权登记面积为依据（个别农户因客观原因未确权的除外）。未确权登记的国有农场耕地补贴面积可继续以承包面积为基础确定补贴面积。

6.规范补贴面积登记。按照地域管理权限，在耕地所属地域登记补贴面积。国有农场职工承包的耕地，应由农场负责将享受补贴的农场职工的基本信息、补贴面积报送所在地县级农业农村主管部门，并录入“农民补贴网络信息系统”。在“农民补贴网络信息系统”的补贴登记中，所有核实后的补贴面积应统一登记在“确权登记面积”栏，以便准确汇总统计数据。

7.落实补贴公示制度。乡镇人民政府负责公示，通过“农民补贴网络信息系统”生成每个村组的农民补贴情况公示表（包括农户姓名、补贴面积、核减面积等内容），加盖乡镇人民政府公章后，由乡镇人民政府组织人员在村内公示7天。公示无异议后，通过补贴系统向县级上传所有信息，并通过纸质文件报送县级农业农村、财政部门审核。

8.严格补贴面积审核。县级农业农村部门牵头会同财政部门，并邀请自然资源、统计等部门参与补贴相关数据审核工作；每个乡（镇、街道）随机抽取1—2个村，每个村抽5—10个农户进行审核。若发现问题，要及时通知乡镇重新核实、公示，并在系统中进行修改。

9.按程序报审和批复。各乡镇的补贴面积通过审核后，由县级农业农村部门汇总和测算全县补贴标准，并会同财政部门制定补贴资金分配方案，联合行文报请县级人民政府审定。补贴资金分配方案通过县级人民政府审核后，农业农村部门要会同财政部门对各乡镇的补贴面积和补贴资金拨付申请进行书面批复，同时在补贴系统录入补贴标准，以确保公示内容、审核批复与实际发放情况完全一致。

10.及时发放补贴资金。县（区）财政局依据县人民政府审核批复文件将补贴资金下拨到乡镇财政所，乡镇财政所按照县农业农村局财政局批复文件，委托金融机构将补贴款发放到农户的“一卡通”。整个发放程序要严而有序、公开透明。

（三）加强政策宣传。各县（区）要做好政策宣传和舆论引导工作，通过宣传手册、传单、报纸、广播、电视等形式做好政策宣传工作，主动与社会各方特别是基层干部群众进行沟通交流，充分发挥补贴政策对耕地地力保护的激励作用。对因政策调整造成补贴减少的农户要宣传解释到位，获得农户理解和支持。

（四）加强信息公开。自治区人民政府将“农业生产发展资金—耕地地力保护补贴项目”列入为民办实事工程项目，各县（区）农业农村部门、财政部门要及时在门户网站（如本级部门没有门户网站，可在上级主管部门和本级政府门户网站）公布项目信息（政策、标准、进度）。县（区）、乡镇要设立并公布补贴政策咨询监督电话，做好受理政策咨询、查证举报事项等工作。

（五）完善档案管理。县（市、区）、乡镇农业农村和财政部门要收集本辖区实施耕地地力保护补贴项目中形成的有关材料，并按照规范的档案管理要求进行归档保存。归档材料主要包括乡镇人民政府盖章的补贴面积公示的纸质和图片资料（以村为基本单位），经村委会盖章以及具体经办人和核实人签字的各村分户登记、审核、汇总清册的纸质材料，县、乡两级上报、批复实施方案、补贴面积的正式文件，补贴资金拨付凭证等。

（六）及时报送有关材料。

1.及时报送实施方案。各县（区）农业农村、财政部门要共同草拟年度项目实施工作方案，报县级人民政府审定后印发，并于2022年3月25日前报柳州市农业农村局、柳州市财政局备案。

2.按时报送补贴资金发放情况。各县（区）农业农村部门要会同财政局及时填报《柳州市2022年耕地地力保护补贴资金发放情况统计表》，并于2022年7月5日前盖章报柳州市农业农村局、柳州市财政局。

3.报送年度总结和项目绩效评价工作。各县（区）要及时做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作总结和项目绩效评价工作。有关材料如下：

（1）各县区项目实施工作自评报告和自评表。

（2）佐证材料：所辖各县（区）印发的实施方案；县级相关文件（包括印发和上报等与补贴项目实施相关的所有文件，如资金请示文、动员部署会议通知等）；补贴面积公示的图片资料；补贴台账，包括经村委会盖章和具体经办人与核实人签字的各村分户登记、审核、汇总清册的纸质材料（如入户面积登记表、乡镇人民政府报送补贴面积的函等）；县级组织开展补贴面积检查、抽查工作的证明材料，包括通知、抽查核实补贴面积记录表、检查通报及整改报告等，补贴资金和工作经费使用有关凭证，包括补贴资金拨付过程的有关请示、批复和支付凭证，补贴资金发放到位的有关农户存折照片、银行明细表，各县区“农民补贴网”中导出补贴信息数据包，政策宣传的发放资料、横幅、消息报道和公示等有关证明材料。

各县（区）农业农村局、财政局于2022年11月30日前将以上材料报送柳州市农业农村局、柳州市财政局。

未尽事宜，请与柳州市农业农村局和柳州市财政局联系。柳州市农业农村局联系人：梁烜，联系电话：0772-2611595，邮箱：ntk@lzsnyncj.com；柳州市财政局：李容双，联系电话：0772-2805964，邮箱：lzsnyk@sina.com 。

附件：1.柳州市2022年耕地地力保护补贴资金发放情况统计表

2.耕地地力保护补贴各项文件参考格式

附件1

柳州市2022年耕地地力保护补贴资金发放情况统计表

| 县（市区）名称 | 补贴资金 | 补贴面积 | 补贴标准（元/亩） | 补贴发放户数情况 | 发放情况 | 资金结余 | 发放比率（已发放资金/应发放资金） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自治区下达补贴资金（万元） | 上年结余资金（包括无法发放成功的资金）（万元） | 核实的补贴面积（亩） | 当年核减的补贴面积（亩） |  | 已发放户数（万户） | 未发放户数（户） | 应发放补贴资金（补贴面积×补贴标准）数(万元） | 截至目前已发放的补贴资金（万元） | 资金结余（万元） | 结余原因 |  |  |
| 全市合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-1

××县农业局 ××县财政局关于审发2022年耕地地力保护补贴实施方案的请示

（或××县农业局 ××县财政局关于2022年耕地地力保护补贴工作的请示

（参考格式）

××县人民政府：

根据《广西壮族自治区农业农村厅 财政厅关于做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知》（桂农厅发〔2021〕142号）精神，为确保我县按时完成项目实施任务，县农业局、财政局根据我县实际，草拟了《××县2022年耕地地力保护补贴项目实施方案（或××县关于做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知）（代拟稿）》，现就有关事项请示如下：

一、建议补贴依据为土地确权登记面积，但对本县因各种原因尚未确权到户的耕地，可仍按本县上年补贴依据给予登记和补贴。

二、建议强调乡镇人民政府进一步明确乡（镇）级补贴面积录入审核工作的牵头单位。乡级工作任务繁重，自治区要求由乡人民政府根据当地实际情况自主确定牵头单位，为此建议要求各乡镇人民政府选择具备开展此项工作所需人力、物力条件的财政所、农技站或其他单位作为牵头单位，具体承担补贴面积的收集、汇总、审核、上报工作。

三、建议以县人民政府名义印发该方案（通知）。为更好协调乡镇、村抓好补贴项目实施工作，建议以县人民政府名义印发该方案（通知）。

现将《××县2022年耕地地力保护补贴项目实施方案（或××县关于做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知）（代拟稿）》随文呈上，如无不妥，建议尽快印发各乡镇贯彻执行。

附件：××县人民政府关于印发《××县2022年耕地地力保护补贴项目实施方案》的通知（或××县人民政府关于做好2022年耕地地力保护补贴项目实施工作的通知）（代拟稿）

××县农业局       ××县财政局

2022年2月？日

（县农业局联系人：×××，电话：×××，××××××；县财政局联系人：×××，电话：×××，××××××）

附件2-2

××乡（镇）人民政府关于报送2022年耕地地力保护补贴面积的函（或者关于审定2022年耕地地力保护补贴面积的请示）

（参考格式）

××县（市、区）农业局、财政局：

根据《××县人民政府关于印发2022年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（文号？）要求，我乡及时组织各村委及有关单位对2022年补贴面积进行了核实、公示和信息录入，现将审核汇总后的补贴面积随函呈报，请审核。

附件：××镇2022年耕地地力保护补贴面积汇总表

××镇人民政府

2022年？月？日

| 附件2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××乡2022年耕地地力保护补贴面积统计表（参考格式） |
| 村委名称 | 户数（户） | 补贴面积 | 土地确权登记面积 | 扣除（核减）面积 |
|  |  |  |  | 合计 | 非农征占用地 | 改为畜牧养殖场用地 | 改为农业设施用地 | 长年撂荒耕地 | 退耕地及发展林果业积 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：补贴面积=土地确权登记面积-扣除（核减）面积 |

附件2-4

××县农业局 ××县财政局关于开展

2022年耕地地力保护补贴项目检查的函

（参考格式）

各乡镇人民政府：

根据《××县人民政府关于印发2022年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（文号？）要求，经研究，2022年？月？日至？日，农业局会同财政局组织开展2022年耕地地力保护补贴项目检查。现就有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）各乡镇实施耕地地力保护项目情况，包括存在问题以及建议等。

（二）抽查2022年各地申报补贴面积是否准确。

二、检查方式和时间

县成立？个检查组，深入各乡及部分村屯，采取实地走访抽查、与基层干部座谈、查阅相关档案资料等方式开展检查。原则上每个乡（镇、街道办）随机抽查1-2个村，每个村随机抽查5-10个农户。检查工作在2022年？月？日前完成，具体时间由各检查组安排。

三、检查组分工

县农业局、财政局和邀请县国土局、统计县等单位人员组成？个检查组，每个组由牵头单位带队，所对应的乡镇农技站、财政所各派一名熟悉业务的同志参加检查。

第一组   由××局牵头，财政局、××局各1人，负责××镇、××镇；

第二组   由××局牵头，财政局、××局各1人，负责××镇、××镇；

第三组  ….。

四、其他事项

（一）请各乡镇提前做好相关材料收集、整理工作，及时向检查组提供材料。

（二）检查中若发现问题，及时书面反馈给所在乡镇人民政府，并在2022年？月？日前完成整改，并将整改情况报送县农业局、财政局。

（三）各组确定检查时间后，请提前告知对应的乡镇人民政府。

未尽事宜，请与县农业局联系，联系人：×××，电话：××，电子邮箱：××。

附件：××县2022年耕地地力保护补贴面积现场抽查

记录表

××县农业局               ××县财政局

2022年？月？日

附件2-5

××县2022年耕地地力保护补贴面积现场抽查记录表（参考格式）

| 抽查村委及村屯名称 | 全村（屯）种植结构总体情况（描述主要种植那些作物） | 土地确权登记面积 | 已核减情况（原因/面积） | 核减并公示后补贴面积 | 抽查农户情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 户主姓名 | 土地确权登记面积 | 种植水稻、蔬菜等一年生作物面积 | 非农占用面积 | 改养殖或设施农业面积 | 改种植水果、桉树等面积 | 长期撂荒面积 | 当年申报补贴面积 |
| 检查人员（签名）： | 时间： 年 月 日 |

附件2-6

××县农业局 ××县财政局关于审定2022年耕地地力保护补贴资金分配方案的请示

（参考格式）

××县人民政府：

根据《××县人民政府关于印发2022年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（文号？）要求，各乡镇及时组织补贴面积的申报、核实、公示、录入和上报。2022年？月？日至？日，县农业局会同财政局等有关单位对各乡镇上报的补贴面积进行了抽查核验。经核实，2022年全县共有××个农户申报补贴，农户承包面积共××亩，扣减不符合补贴条件的面积共××亩，应发放补贴的面积为××亩。自治区下达我县补贴资金××万元，2021年结余××万元，经测算，每亩补贴标准为××元。现将各乡镇2022年耕地地力保护补贴面积、补贴资金分配方案随文呈上，如无不妥，建议尽快批复，以便及时将补贴资金兑现到农户。

附件：1.各乡镇2022年耕地地力保护补贴面积及补贴资

金分配方案

2. 各乡镇上报的2022年耕地地力保护补贴面积

文件（复印件）

××县农业局               ××县财政局

2022年？月？日

附件1

各乡镇2022年耕地地力保护补贴面积及补贴资金分配方案

| 乡镇名称 | 户数（户） | 土地确权登记面积 | 核减面积（亩） | 补贴面积（亩） | 补贴标准（元/亩） | 补贴资金（元） | 备注（核减的主要内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| ××镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| ××镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| ××镇 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-7

××县农业局 ××县财政局关于2022年耕地地力保护补贴面积的批复

（参考格式）

××乡（镇）人民政府：

你乡（镇）《关于请求审核2022年耕地地力保护补贴面积的请示》(文号？)收悉。根据县人民政府批示精神，现批复如下：

同意你乡上报的全乡及所辖村2022年耕地地力保护补贴面积，补贴标准为每亩××元，县财政局将相应下达你乡补贴资金（详见附件）。请严格按照本批复的补贴面积和补贴标准尽快将补贴资金发放到农户，并于2022年？月？日前将补贴资金发放情况报县农业局、财政局。

附件：2022年耕地地力保护补贴面积批复表（××乡镇）

（注：批复表在原上报表上增加补贴资金栏）

××县农业局      ××县财政局

2022年？月？日

附件2-8

××镇人民政府关于2022年耕地地力保护补贴标准及补贴资金发放的公告书

（参考格式）

根据××县人民政府审核批复，现将2022年我镇耕地地力保护补贴有关事项公告如下：

一、全年2022年度的耕地地力保护补贴每亩补贴标准为：××元/亩。

二、补贴资金将在2022年×月×日至×月×日发放到各农户补贴账户，请农户注意查收，若有错误，请及时到镇财政所查对。

××镇人民政府（盖章）

2022年？月？日

政府信息公开选项：主动公开

抄送：各县区（新区）人民政府 、管委会

柳州市农业农村局办公室              2022年3月21日印发