广 西 壮 族 自 治 区

柳州市农业农村局文件

柳农政发〔2019〕63 号

关于印发柳州市农业农村局财政支农

项目管理办法（暂行）的通知

各县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心），柳东新区、北部生态（阳和工业）新区社会事务局，局属各单位，局机关各科室：

现将《柳州市农业农村局财政支农项目管理办法（暂行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

柳州市农业农村局

2019年8月1日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市农业农村局办公室                  2019年 8 月 6 日印发

柳州市农业农村局财政支农项目管理办法

（暂行）

为了加强对柳州市农业农村局财政支农项目管理，实现管理的科学化、制度化和规范化，保证财政支农项目资金安全运行和有效使用，根据有关规定，特制定本办法。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深化“放管服”改革，认真落实《中共柳州市委员会关于实施乡村振兴战略的决定》，全面实施《柳州市农业、畜牧业、渔业、农业机械化“十三五”规划》，规范农业农村局财政支农项目申报、计划下达、实施管理等工作，提高财政资金使用效果，促进产业增效、农民增收、乡村振兴。

二、项目申报

（一）项目申报原则

一是坚持服务中心、服务大局的原则。重点支持产业扶贫、现代农业发展、促进乡村全面振兴等中心工作。

二是坚持集中财力保重点的原则。集中资金保重点项目以及重点项目中的重点环节，避免项目“多而散”、“小而全”，在“一县一特”基础上，扶持立足本市的优势特色种养业的生产、经营，农产品加工、流通，一二三产业融合发展，农产品品牌建设等，进一步提高投资效益。

三是坚持项目安排与发展规划相统一的原则。按照“十三五”规划发展的要求和“十四五”规划发展趋势，支持推进农业产业化联合体发展和涉农产业优势提升项目建设。鼓励农业企业、合作社、农户等主体通过构建农业产业化联合体，延长产业链，深化一二三产业深度融合，构筑紧密的利益联结机制。支持带动产业扶贫效果显著、带动贫困村产业发展能力强、带动面广的项目。支持村集体经济的项目。开展螺蛳粉产能提升，延伸产业链发展的项目。支持“种养+”结合的循环产业，加强农机装备能力建设，提升农业机械化发展水平，促进甘蔗、水果、粮食、蔬菜、茶叶、畜禽、水产产业及农产品加工、流通和农产品冷链物流业的发展。支持发展休闲农业和农业社会化服务等农业第三产业发展。支持依托种养业等，发展优势明显、特色鲜明的乡村产业，推动科技、业态和模式创新，提高乡村产业质量效益，引导形成以农民为主体、企业带动和社会参与相结合的乡村产业发展格局。

四是坚持公开、公平、公正的原则。

五是对贫困地区和工作积极性高的县区、局属单位给予重点支持的原则。

（二）项目申报指南的下发、制定

1.国家、自治区专项项目申报指南由各相关业务科室负责转发；自治区本级部门预算补助市县项目申报指南由计财科负责转发。

2.市级财政支农项目申报指南（现代农业示范区、美丽乡村等专项项目除外）。每年由相关业务科室草拟经分管领导审核后，交计财科汇总。计财科整理后交分管计财领导审核，修改完善后报局党组会审定。每年提前印发下一年度项目申报指南，并在柳州市农业农村局网站上进行公布。农业机械化项目申报指南由市局属的农机中心负责编制下发。

（三）项目申报、审核程序

1.国家、自治区项目申报、审核

国家、自治区专项项目按上级申报规定和要求，由对口业务科室（包括承担科室职能的市局属单位：市水果办、市经管站、市农机中心。以下统一简称“业务科室”）组织申报、经分管领导审核或组织评审后报局党组会审定后上报；自治区本级部门预算补助市县项目由计财科组织申报、经分管领导审核或组织评审后报局党组会审定后上报。对于时间紧急的项目需经局长和党组书记同意后上报。

2.市级项目申报

县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）要将项目申报指南或相关文件在本单位网站或以其它形式进行公开，接受项目业主的咨询、受理业主项目申报。项目申报实行“自下而上、逐级申报、分级负责”的原则，实行属地申报管理，在项目实施地进行申报。市局原则上不受理越级项目申报。项目申报单位的申报材料，经所在地县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）汇总、审核并签署意见盖章后才能上报；市局属单位直接承担的项目，由市局属单位直接向市局申报。

各单位根据项目申报指南要求，将项目建议书或项目申报表及必要的附件材料报市农业农村局计财科（农机项目直接报市农机中心），计财科收集后将相应的项目分给各对口业务科室审核。

3.市级项目评审

（1）初审。对口业务科室对各单位申报的项目进行初审并得出初步意见报分管领导同意后，交市局计财科汇总。对需要评审或实地考察的项目，由对口业务科室组织开展；需评审的项目制定评审方案，经分管领导审核后进行评审。

（2）汇审。市局分管计财领导及计财科组织相关业务科室对初审后的项目申报材料进行汇审。

（3）论证。必要时可邀请市财政局等有关部门专家对申报项目进行论证。

（4）审定。相关业务科室对汇审的项目申报材料进一步完善并报分管领导审核后交计财科汇总。计财科核对后提交局党组审定。

（四）项目库建立

建立《柳州市农业农村局财政支农项目库》，各县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、各单位按照项目申报相关要求申报并经过评审的项目，各业务科室交计财科汇总，由局计财科根据实际情况纳入项目库登记管理。

三、项目计划下达、实施和管理

（一）计划下达

1.国家、自治区项目计划按上级文件要求下达。

2.市级财政支农项目，由各业务科室提出项目下达计划经分管领导审核后，交计财科汇总（现代农业示范区、美丽乡村等专项项目除外），提交党组会通过后(农业产业化项目还需报市产业化领导小组审定)统一下达项目计划。

3.项目计划下达后：

（1）模式项目：县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）在10个工作日内分类别制定项目实施方案交对口业务科室备案，模式项目实施主体如有变更，需重新报方案备案。

（2）非模式项目：县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、市局属单位在10个工作日内制定每个项目实施方案交对口业务科室，相关科室审核实施方案后报计财科审核资金使用范围等，并报其业务分管领导审定同意后尽快进行批复。

4. 县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）在市局方案批复（或备案）后的10个工作日内，与实施业主签订项目协议书。

（二）项目的实施

1.项目下达后，由相关责任单位按下达的计划和方案批复（或备案）组织实施。

2.县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、市局属单位认真组织项目实施,督促责任单位加快项目实施进度，并做好项目实施相关图片材料收集、档案管理等相关工作。并于6月30日、12月31日前将项目实施进展情况（包括相关图片、文字材料）以书面形式报送市农业农村局对口业务科室。

（三）项目的检查

1.市局各科室按业务分工管理项目，对各县区、市局属单位的项目加强监督和检查，及时了解项目实施、资金使用及结余情况，处理项目实施过程中出现的问题，认真组织项目检查和绩效评价等工作，对检查形成的材料自行存档。承担市局科室职能的局属单位下达县区的项目由市局属单位负责检查。

2.市局分管领导负责组织所分管科室项目的实施管理工作，决定项目实施过程中出现问题的处理办法。重大事项应提交局党组会集体研究。

3.市局计财科负责项目宏观指导工作，督促检查各业务科室开展项目管理工作情况。

四、项目验收

（一）国家、自治区项目

按上级文件要求组织验收。

（二）市级项目

1.验收职责

（1）各县（区）农业农村局（糖业主管部门）对下达项目（县、区农业农村局（糖业主管部门）直接承担的项目除外）建设完成后要严格按照标准和要求进行验收，项目验收结果以县区级出具验收意见为准。市局业务科室对县区验收情况按一定比例进行抽验。

（2）农机化项目由县（区）农机中心负责初验，后报市局属农机中心终验。

（3）市局属单位和县（区）农业农村局（糖业主管部门）直接承担的项目由市农业农村局对口业务科室负责组织验收。

2.验收内容

（1）现场验收：对照下达计划文件及项目实施方案批复（备案）的建设内容逐一核对完成情况。

（2）材料验收：包括项目验收材料完整性、真实性检查，所提供的文件、材料、凭据、发票等能够说明项目实施的真实情况、完成项目批复方案的全部内容情况等。同时确认项目建设时间在批复方案的实施时间范围之内，原则上必须是新建的项目。

3.验收程序

（1）项目实施完成后，项目实施单位要及时向项目验收单位提出项目验收申请。农机化项目初验合格后县（区）农机中心应及时向市农机中心提出终验申请。

（2）各验收单位应当组建财政支农项目验收组，在接到项目实施单位验收申请后，及时派出项目验收组，审查项目验收材料并做出项目验收计划，报分管领导批准后实施。

（3）项目验收包括现场验收和材料验收。

①市局属单位和县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）直接承担的项目：

验收组首先听取县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）或市局属单位的总结汇报，然后对项目总投资建设内容完成情况、总投资资金使用情况、相关档案材料等进行核验，并对项目进行现场验收。最后组织验收组评议，形成项目验收意见。

②其它项目：

验收组首先对项目进行现场验收，并对项目总投资建设内容完成情况、总投资资金使用情况、相关档案材料等进行核验。最后组织验收组评议，形成项目验收意见。

4.验收结论

（1）验收结论：分为通过验收和不通过验收两种。

（2）不通过验收的项目，项目建设单位可以向项目验收单位申请整改。每个项目只可整改一次，时间两个月。

（3）项目验收合格后，涉及补助业主的项目，项目验收单位可通过便于公众知晓的方式进行公开公示，还需在涉及补助业主所在村委进行公示，公示留市局项目监督电话0772-2632958,

2867587；公示5天无异议后即可按照各县区财政资金管理办法支付或通过“一卡通”方式发放扶持资金，并在发放扶持资金后的10个工作日内将验收结果、验收材料和发放资金情况报市局对口业务科室备案。

五、资金管理

（一）补助方式

财政资金补助主要采取直接补助、以奖代补、先建后补和贷款贴息4种方式。

１.直接补助。由市局属单位、县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）直接承担的项目，采取直接补助方式 。

２.以奖代补。模式项目实行以奖代补。

３.先建后补。非模式项目实行先建后补。

４.贷款贴息。按照相关规定和文件通知执行。

（二）项目申报原则

项目申请单位不得以同一项目同一建设内容重复申报或多头申报专项资金。同一项目确因特殊情况需申报多项专项资金的，须在申报材料中注明原因及已申报的其他专项资金情况。申报市财政支农资金扶持的项目应当是新建的项目。

申请单位应对申报材料的真实性负责，不得弄虚作假和套取、骗取财政专项资金。

（三）补助标准

实施主体为直接从事农业、服务农村的农业经济组织（公司）、农民合作社、家庭农场、农业企业、个人和行业技术协会的项目，项目享受各级政策补贴、项目补助累加资金总额原则上不超过该项目总投资金额的50%。特殊情况需经党组会研究决定。

（四）资金监管

1.直接补助。市局属单位、县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）直接承担的项目，按照下达计划和实施方案使用项目资金（资金使用须符合相关财经制度要求），项目建设完成后需通过验收。

2.以奖代补。模式项目完成建设并通过验收，经公示无异议后由县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）拨付资金。

3.先建后补。非模式项目完成建设，需提供总投资的相应支出发票、资金转账记录、合同等材料，并通过验收，经公示无异议后由县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）拨付资金。

4.各县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、市局属单位要将项目资金设立专账核算，确保资金专款专用，不得截留、挤占和挪用。

5.市局各业务科室应定期与不定期地检查相应管理项目建

设、验收及档案整理情况，确保资金专款专用，充分发挥效益，促进项目按时、保质、保量完成。

6.市局计财科每年组织对上一年度下达各县（区）、市局属单位的市级财政支农重点项目进行抽查，抽查项目的建设完成情况、验收情况、档案整理及资金的使用结余情况等。同时对以前年度及本年度已下达资金的到位及使用情况进行检查，检查结果作为下一年度市级农业专项资金预算安排重要参考。

7.因建设单位和建设内容、标准、规模等原因，导致项目无法按原计划实施的，县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、市局属单位应当及时向市农业农村局提出项目调整或收回的意见请示。对于涉及项目金额、项目实施地点变更的项目，由县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）、财政局联合行文件上报市农业农村局、财政局批复；对于只对项目具体实施内容调整的项目，由县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）上报市农业农村局批复。市局对口业务科室核实后，对请示提出处理意见报计财科审核。

一般项目在计划下达一年内未完成验收和资金支出的，农业基本建设的项目在计划下达一年内未实质开工建设的，原则上将资金调整到其他项目，特殊情况需另行报告提出申请。

六、检查结果的运用

市局相关业务科室根据各县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）项目验收情况进行检查。市局计财科对各县区的重点验收项目进行抽查。项目工作完成较好的单位，今后将给予重点支持。

检查中发现不合格项目的，取消对该业主的项目扶持，责令县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）追回已发放的财政资金，并要求县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）领导带队对该类型其他项目重新进行全面验收，并将重新验收结果报市局对口业务科室备案；市局对口业务科室将组织对重新验收合格的项目进行再次检查，如检查中还发现不合格的项目，则直接取消不合格项目的扶持，责令县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）追回已发放的财政资金，并减少或停止该县区下一年度该类项目的扶持，同时将情况通报给所在县（区）党委、政府。

七、其他事项

（一）除农业产业化、农业机械化、农产品加工、现代农业示范园区、美丽乡村等一些项目不便于模式化外，其他生产性的项目原则上实行模式化管理。模式项目实行竞争性管理，先建先补，资金从市农业农村局模式项目预算资金安排。

（二）模式项目与非模式项目一样实行定点管理，模式项目实施地点由所在县（区）农业农村局（糖业主管部门、农机中心）确定。

（三）承担科室职能的局属单位（包括市水果办、市经管站、市农机中心）直接实施的项目由市农业农村局对口业务科室按本办法进行管理。

（四）本办法自下发之日起执行。此前已有规定与本办法不一致的，按本办法有关规定执行。

（五）本办法由市农业农村局计财科负责解释。

附件：1.市级财政支农项目申报流程

2.市级财政支农项目管理流程

3.市财政支农项目验收需提供的材料清单

4.市财政支农项目实施方案

5.市财政支农项目实施协议

附件1

业主填报项目申请表并提供相应材料

市级财政支农项目申报流程

1.业主申报项目

县（区）签署审核意见，汇总上报

2.县（区）审核，上报市农业农村局

业务科室初审、实地考察（模式项目除外）后，交计财科汇总

3.初审

市局分管计财科领导及计财科组织相关业务科室汇审

4.汇审（必要时进行论证）

提交党组会审定

5.审定

6.通过

纳入项目库管理

附件2

市级财政支农项目管理流程

市局业务科室从项目库选择下达项目计划，提交党组会通过后下达

1.市局下达计划

2.模式项目：县（区）局制定项目实施方案，报市局对口科室或市局属单位备案

2.非模式项目：县（区）局、市局属单位制定项目实施方案报对口业务科室

7.项目检查

8.项目验收（结论分为通过、不通过）

6.县（区）局、市局属单位指导责任单位按照

进度实施

5.业主实施项目计划

按要求报送实施进展情况（相关图片、文字材料）

不通过验收的项目可整改一次，并两个月内完成

3.批复

4.县（区）局与实施业主

签订项目协议书

各业务科室加强监督检查，分管领导协调处理实施过程出现的问题，计财科宏观指导

9.除县（区）局直接承担的项目外，县（区）验收并出具意见，结果以县(区)验收结果为准（农机项目除外）

9.县（区）局直接承担的项目由市局对口科室及分管领导验收

10.资金拨付（验收通过后，需公示5个工作日，无异议后县（区）局通过“一卡通”拨付给业主）

11.县（区）局整理验收材料，报送一份到市局对口业务

科室存档

12.市局检查县（区）局验收情况

附件3

柳州市农业农村局

市财政支农项目验收需提供的材料清单

一、模式项目

（一）封  面

（二）目  录

（三）县区模式项目总体材料（其中：种植业、畜牧业、水产业项目以品种分类分别整理项目材料）

1.项目计划下达文件（含资金文件）。

2.项目实施方案。

3.项目工作总结，包括：（1）项目来源；（2）项目实施方案的指标完成情况；（3）项目资金使用情况；（4）主要经验和做法；（5）项目存在问题和改进措施；（6）意见和建议。

4.各模式项目完成情况汇总表（分别按照种植业、畜牧业和水产项目填写）。

5.拟补助名单及公示情况。

（四）单户模式项目材料

每户一册，分别按照种植业、畜牧业、水产业项目下发的实施方案准备，不得欠缺，按顺序按类别排列，简易装订

1.《项目验收表》（一式三份, 一户一表）;

2.《项目申请表》（一式三份, 一户一表）;

3.项目建设协议书；

4.必备条件资料：

（1）种植业项目：土地租赁证明、符合用地规划、用地手续证明。

（2）畜牧业项目：土地租赁证明、用地手续证明、《动物防疫条件合格证》和环评手续。

（3）水产业项目：水面租赁证明，项目在国有水域养殖的，须取得水域滩涂使用证;从事水产种苗生产的，需要持有合法有效的《水产苗种生产许可证》。

（五）项目进行前后对比照片（照片上应显示拍照日期，一户排成一张A4纸）。

（六）企业营业执照、法人代表身份证等。

（七）县区局拨付资金凭证等证明材料（通过验收发放资金后复印保存到项目材料中）。

二、县区单个非模式项目

（一）封  面

（二）目  录

（三）项目申请验收报告

（四）项目计划下达文件（含资金文件）

（五）项目实施方案和批复

（六）项目建设协议书

（七）项目工作总结。包括：1.项目来源；2.项目实施方案批复的指标完成情况；3.项目资金使用情况；4.主要经验和做法；5.项目存在问题和改进措施；6.意见和建议。

（八）生产类项目必备条件资料

1.种植业项目：土地租赁证明、符合用地规划、用地手续证明。

2.畜牧业项目：土地租赁证明、用地手续证明、《动物防疫条件合格证》和环评手续。

3.水产业项目：水面租赁证明，项目在国有水域养殖的，须取得水域滩涂使用证;从事水产种苗生产的，需要持有合法有效的《水产苗种生产许可证》。

4.加工类等项目：土地租赁证明、用地手续证明、环评手续，生产加工的农产品质量达到国家相关要求，拥有相关的生产资质和资格证书。

（九）项目实施过程中的图片、项目实施单位项目总投资资金使用凭证（发票、合同、对公转账记录）及相关的原始材料（企业营业执照、法人代表身份证等）复印件

（十）项目验收意见

（十一）通过验收的公示情况

（十二）县区局拨付资金凭证等证明材料（通过验收发放资金后复印保存到项目材料中）。

三、局属各单位直接补助项目验收材料清单

（一）封  面

（二）目  录

（三）项目申请验收表

（四）项目计划下达文件（含资金文件）

（五）项目实施方案

（六）项目方案批复

（七）项目工作总结。包括：1.项目来源；2.项目实施方案批复的指标完成情况；3.项目资金使用情况；4.主要经验和做法；5.项目存在问题和改进措施；6.意见和建议。

注：以上七项装订成册。

（八）项目实施过程中的图片、相关的原始材料、开支原始凭证提供原件备查，做分类整理，不用复印。

附件4

柳 州 市 财 政 支 农 项 目

实 施 方 案

项目名称：**项目（柳农发〔20**〕**号）

项目主管单位：柳州市农业农村局

项目承担单位：**县（区）农业农村局

项目负责人：

联系电话：

起止时间：20**年**月**日至12月31日

为认真贯彻落实柳州市农业农村局和柳州市财政局下发的《关于下达柳州市20**年**项目计划的通知》（柳农发〔20**〕**号）文件下达给我单位实施20**年《****》项目。结合实际，特提出以下实施方案。

一、项目实施地点和对象

二、项目实施内容、投资情况

（一）模式项目

只需分类别列出实施单位名称以及共实施什么项目多少。

（二）非模式项目

每个非模式项目都需填写以下明细表：

| 序号 | 建设内容 | 投资金额 （万元） | 其中财政扶持资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

三、项目进度安排

……..年…月…日至….年…月…日，完成…..建设；

…………….

四、工作措施

（一）成立项目领导小组

负责项目工作目标的制定及重大事项的部署和决策，组织指导项目实施，确保资金按项目建设进度及时到位。

组  长：

副组长：

成  员：

（二）实行项目技术人员分工负责制

姓名      职务         责任分工

（三）加强宣传、培训

（四）指导、检查工作

项目领导小组定期或不定期对项目实施情况进行督查，确保项目资金专款专用和各项工作落实到位，顺利实施完成该项目。

（五）项目验收

按文件相关要求成立验收小组，对项目进行验收并形成项目验收结论，收集整理好项目材料，并对项目验收结果负责。

20**年**月**日

附件5

柳州市农业农村局财政支农项目实施协议书

甲方：**县（区）农业农村局　         乙方：**公司

根据柳州市农业农村局和柳州市财政局下发的《关于下达****项目计划（本市级）的通知》（柳农发〔20**〕**号）要求，**公司为项目实施单位，为了加强对项目建设的管理，更好地完成项目建设任务，**县农业农村局　（甲方）与**公司（乙方）签订20**年柳州市**项目实施协议书，具体内容如下：

一、项目建设地点：

二、项目实施内容、投资情况

（一）模式项目

只需列出实施单位名称以及实施什么项目多少。

（二）非模式项目

需填写以下明细表：

| 序号 | 建设内容 | 投资金额 （万元） | 其中财政扶持 资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

三、项目进度安排

……..年…月…日至….年…月…日，完成…..建设；

…………….

四、甲方义务及责任

（一）指导乙方按照项目建设相关标准和进度要求进行建设。

（二）甲方要落实乙方建设项目财政补助款人民币**万元 (￥**)下达到位。

（三）甲方在通过项目验收合格后的15个工作日内，办理好项目扶持资金支付手续。

五、乙方义务及责任

（一）乙方自筹项目建设资金人民币**万元（￥**）用于项目建设，乙方按要求完成建设并如实提供相关验收资料，非模式项目需提供项目总投资资金使用凭证（发票、合同、对公转账记录）等，项目通过验收后，甲方补贴人民币**万元 (￥**)。

（二）乙方以甲方提供的技术指标，自行对**进行建设，必须在 20**年 **月 **日前完成建设任务，若超过规定时间不能完成任务，则视为乙方自动放弃参与项目建设资格，不能按项目政策享受相关扶持。

（三）乙方不得无故提出工程建设计划指标以外的无理要求，否则视为乙方违反项目管理规定，甲方有权取消乙方的参与项目建设资格，并追究乙方由此造成的经济损失责任。

（四）乙方必须按项目管理单位的要求，建立相关档案，填写生产过程相关报表，并提供本场生产数据。

（五）乙方在项目建设期和今后的生产中，必须无条件接受甲方对生产过程的监督管理，主动做好消毒、防疫等工作，协助做好产品样品监控工作。

六、其他

（一）工程建设内容原则上不能随意更改，确因特殊情况，必须对所建工程内容进行修改的，必须经请示甲方同意，经甲方项目管理人员在修改协议上签字后，方可进行更改。

（二）项目工程建设过程中如遇到的不可预知事宜，在甲方指导下解决。

以上协议，一式三份，甲方持二份，乙方持一份。本协自签订之日起生效。

甲方：**县（区）农业农村局          乙方：**公司

法人代表：                      法人代表：

分管领导：                      身份证号：

项目负责人：                    电话号码：

20**年**月**日